emp1

nom1

dataap1

serv1

A Empresa

No mercado desde 1995, a Empresa Júnior PUC-Rio é formada por estudantes de graduação da melhor universidade privada do país. Durante seus 23 anos de história, foram realizados cerca de 1000 projetos, criando um vasto portfólio de clientes e cases de sucesso.

Somos pioneiros na prestação de serviços interdisciplinares, visto que alunos de diversos cursos integram nossa equipe. Essa diversidade é possível devido à existência de 6 áreas de conhecimento dentro da empresa: Arquitetura, Audiovisual, Design, Finanças, Marketing e Processos.

A  mistura e o convívio desses diferentes campos de atuação impulsionam a inovação e a criatividade na execução dos projetos.  Com isso,  já realizamos projetos para grandes e pequenas empresas ao longo de nossa história, gerando resultados cada vez mais satisfatórios. Dessa forma, somos hoje a primeira empresa júnior do Brasil em termos de serviços prestados.

Nossa Experiência

serv1

Sumário

1.	Objetivos	4

2.	Orientação	5

3.	Estrutura Analítica do Projeto	6

4.	Descrição do Projeto	7

5.	Cronograma	9

6.	Investimento	10

7.	Responsabilidades	11

8.	Considerações Finais	12

Proposta de Prestação de Serviços EJ xx-xxx

- Objetivos

objt1

O projeto será dividido em etapas que serão destrinchadas ao longo deste documento, o que facilita a compreensão do serviço contratado e o acompanhamento de cada fase. Dessa forma, as entregas realizadas precisam ser validadas pelo contratante para que os consultores deem continuidade ao projeto, a fim de garantir a satisfação do cliente.

- Orientação

A Empresa Júnior PUC-Rio possui o respaldo e acompanhamento do corpo docente da Universidade. Para cada serviço é selecionado um professor orientador com experiência na área, que assina a presente proposta comercial. O profissional não participa de maneira ativa na execução do projeto, mas auxilia dando sugestões e esclarecendo eventuais dúvidas que possam surgir ao longo de sua realização. Vale ressaltar que a maioria de nossos Professores Orientadores são ativos no mercado, fazendo com que os projetos estejam constantemente atualizados, contribuindo, assim, para a qualidade das entregas.

potxt

- Estrutura Analítica do Projeto

- Descrição do Projeto

Seguem abaixo todas as entregas que serão contempladas no projeto, as atividades necessárias para completá-las, a descrição da forma de validação e o responsável por esta.

  - Elaboração do Roteiro

Será realizado um estudo e um levantamento de dados referentes as atividades internas, motivação e satisfação dos colaboradores da empresa a partir de dois métodos: desk research, em que os consultores obtém dados secundários e através de conversas com o setor da Glovo o qual será realizado o projeto. Dessa forma, é imprescindível a participação do cliente a fim de tornar o roteiro o mais assertivo possível para a realidade da Glovo.

Requisitos da Entrega

- Participação do cliente na elaboração do roteiro.

Entrega

- Roteiro em formato digital em .pdf.

Após a realização da entrega, a mesma deverá ser validada por e-mail ou carta de validação pela Sra. Aline Elias.

  - Aplicação

Com o roteiro elaborado, a equipe de consultores irá agora traduzi-lo para um formulário online. E em seguida, o mesmo será repassado para todo o setor da empresa selecionado. Nesta etapa também se faz de suma importância a participação do cliente na ajuda para repassar o formulário entre os interessados.

Requisitos da Entrega

- Participação do cliente para repassar o formulário entre os funcionários;

- Definição do setor por parte do cliente, com no máximo 40 funcionários selecionados para participar da PCO.

Entrega

- Não há entregas nesta etapa, pois consiste apenas no envio do formulário.

É válido ressaltar que, nesta etapa, por se tratar unicamente de coleta de dados, não há entregas a serem validadas pela Sra. Aline Elias.

A partir do resultado do formulário, serão analisadas as respostas e selecionados funcionários que se destacaram dentre as respostas computadas. Dessa forma, serão realizadas conversas mais qualitativas, por Skype, com um número de 6 pessoas. O objetivo é buscar entender percepções mais abertas deste indivíduo, usando as respostas dele na PCO como base para a conversa. Nesse sentido, será possível entender suas motivações, percepções e padrões de comportamento aprofundados relativos aos colaboradores da Glovo. Todas as informações obtidas serão registradas e funcionarão como inputs para futuras decisões.

Requisitos da Entrega

- Participação do cliente para ajudar na realização das entrevistas.

Entrega

- Não há entregas nesta etapa, pois consiste apenas na realização das entrevistas.

É válido ressaltar que, nesta etapa, por se tratar unicamente de coleta de dados, não há entregas a serem validadas pela Sra. Aline Elias.

  - Análise Geral

Após a aplicação da pesquisa, serão compiladas todas as informações obtidas. Assim, serão realizadas análises sobre os dados coletados, com o intuito de coletar percepções e padrões de comportamento dos funcionários da Glovo. Em seguida, serão elaboradas recomendações a partir dos resultados obtidos e das análisas levantadas. A partir disso, será desenvolvida uma apresentação que irá expor as análises dos resultados, como forma de responder a questões centrais do empreendimento, garantindo que o projeto atinja seu objetivo proposto.

Entrega

- Apresentação em formato digital em .pdf contendo:

  - Repostas selecionadas;

  - Cruzamentos e Análises;

  - Pesquisa de Clima Organizacional.

Após a realização da entrega, a mesma deverá ser validada por e-mail ou carta de validação pela Sra. Aline Elias.

- Cronograma

Segue abaixo o cronograma com o prazo total previsto para a realização do projeto e o período estipulado para a entrega de cada etapa, bem como para a sua validação, considerando todos os recessos ao longo do prazo de execução do projeto.

O cronograma entrará em vigor somente após a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços e iniciará em data a ser estabelecida de comum acordo entre as partes.

| EJ 18-291 - Pesquisa de Clima Organizacional | Duração |
| --- | --- |
| Pesquisa de Clima Organizacional | 64 dias |
| Elaboração do Roteiro | 9 dias |
| Validação | 2 dias |
| Aplicação | 14 dias |
|  | 17 dias |
| Análise Geral | 20 dias |
| Validação | 2 dias |

O prazo total previsto para a realização deste projeto é de 64 (sessenta e quatro) dias úteis.

O tempo despendido na validação dos subprodutos é de responsabilidade do contratante.

- Investimento

O presente projeto, conforme detalhado, está orçado em R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), cobrindo os seguintes aspectos:

- Planejamento e execução de todo o projeto;

- Custos de deslocamento dentro do perímetro urbano da cidade do Rio de Janeiro;

- Custos com materiais.

Para os serviços realizados fora do perímetro urbano da cidade do Rio de Janeiro, as despesas de translado, hospedagem, alimentação e passagens aéreas correrão por conta do cliente.

O investimento deverá ser pago em 4 (quatro) parcelas. Seus prazos e forma de pagamento estão descritos abaixo:

| Parcela | Data | Porcentagem | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ª PARCELA | Fevereiro de 2019 | 25,00% | R$ 1.450,00 |
| 2ª PARCELA | Março de 2019 | 25,00% | R$ 1.450,00 |
| 3ª PARCELA | Abril de 2019 | 25,00% | R$ 1.450,00 |
| 4ª PARCELA | Maio de 2019 | 25,00% | R$ 1.450,00 |

Quaisquer necessidades de alteração da data de pagamento prevista deverão ser discutidas com o Diretor Financeiro da Empresa Júnior PUC-Rio.

Os pagamentos deverão ser efetuados através de boletos bancários emitidos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio.

- Responsabilidades

Para que se possa garantir um bom resultado no projeto, é necessário que ambas as partes estejam dispostas a assumir os compromissos que serão citados a seguir.

  - Por parte da Empresa Júnior PUC-Rio

- A Empresa Júnior PUC-Rio compromete-se a elaborar e desenvolver todas as etapas supracitadas na presente proposta técnica, além de deixar seus consultores disponíveis ao esclarecimento de dúvidas e a outras necessidades até a assinatura do termo de conclusão do projeto.

  - Por parte do Contratante

- Caberá ao contratante fornecer todas as informações solicitadas e julgadas necessárias por parte dos consultores da Empresa Júnior PUC-Rio e disponibilizar responsáveis para as reuniões necessárias à realização deste projeto.

- Encontra-se também inclusa na presente proposta, a autorização para utilização da logomarca e/ou do nome da empresa contratante em nosso material institucional, seja em textos destinados ao interno, seja em veiculações direcionadas ao público externo, mesmo após a finalização do projeto.

- A equipe da Empresa Júnior PUC-Rio não poderá se responsabilizar pelos prazos de apresentação dos resultados, assim como pela qualidade do projeto, caso não sejam cumpridas as responsabilidades do contratante.

- Caso o pagamento não seja efetuado no prazo de 15 (quinze) dias após o vencimento, o projeto será suspenso até que o mesmo seja regularizado.

- Caso o Gerente do Projeto não consiga se comunicar com o contratante por 10 (dez) dias úteis, o projeto poderá ser cancelado, mediante vontade apenas da Empresa Júnior PUC-Rio, cabendo ao cliente o pagamento do realizado até a data de cancelamento;

- Obrigatoriamente o responsável pela validação das entregas deve ser o contato da Empresa Júnior PUC-Rio com a empresa contratante.

- Caso a validação ou a determinação específica dos ajustes se estenda por mais de 10 (dez) dias úteis, a etapa poderá ser considerada validada, mediante decisão da Empresa Júnior PUC-Rio.

- Considerações Finais

A presente proposta possui valor comercial e legal, sendo necessárias para a alteração dos prazos e valores aqui expostos à apresentação formal de motivos e a concordância de ambas as partes. Assim sendo, quaisquer modificações deverão ser feitas mediante renegociação. Esta proposta é válida por 7 (sete) dias após a data de entrega ao cliente, estando sujeita a alterações ao fim deste prazo.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2018.

De acordo com os termos da presente proposta,

Marcelo Seeling

Professor Orientador

Departamento de Engenharia Industrial

Laura Pardellas

Presidente

Empresa Júnior PUC-Rio

Aline Elias emp1

| Testemunha: |  | Testemunha: |
| --- | --- | --- |
| CPF: |  | CPF: |